## 会议纪要总览
CRM/ERP 上线沟通会议纪要
会议主题 | CRM系统第一阶段上线演示 & 需求确认
会议日期 | 2026年5月25日（周一）
参与方 | CRM实施团队 / 业务部门
纪要人
版本 | V1.0
▎核心决议
✅ 上线计划 |  | 第一阶段（线索/客户/日报/拜访）：5月底一周测试 → 6月第一周正式上线并行
📅 培训会议 |  | 周一暂定，覆盖线索→客户→拜访→日报全流程
📋 线索池 |  | 全可见领取；回收机制后续补充；个人线索归个人，公司级管理员分配
🔒 客户同步 |  | ERP同步后先锁定不可修改；查重规则待确认
🏷️ 商机命名 |  | 终端+项目名 或 机型
📊 BI日报 |  | 领导以BI报表方式查看日报

## 内部待办事项
内部待办事项跟踪
序号 | 分类 | 待办事项 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | ERP集成 | 应收模块对接 |  | 🔴 紧急 | 未完成
2 | ERP集成 | 回款模块对接 |  | 🔴 紧急 | 未完成
3 | ERP集成 | 开票模块对接 |  | 🔴 紧急 | 未完成
4 | 系统BI | BI数据模型搭建 |  | 🟡 进行中 | 待收集需求
5 | 系统BI | 日报/拜访BI报表 |  | 🟡 进行中 | 领导查看需求
6 | OA回调 | OA内容回调接口 |  | 🟡 进行中 | 待跟进
7 | 数据迁移 | 历史数据迁移方案 |  | ⚪ 待启动
8 | 上线 | 第一阶段功能测试（5月底） |  | 🟡 进行中 | 线索+客户+日报+拜访
9 | 上线 | 培训会议准备（周一暂定） |  | 🟡 进行中 | PPT+演示+账号
10 | 上线 | 6月正式上线并行 |  | ⚪ 待启动

## 上线计划
第一阶段上线计划
阶段一：功能测试（5月底 最后一周）
模块 | 功能点 | 测试要点 | 负责人 | 开始 | 结束 | 状态
线索 | 创建（机型/行业/客户类型/项目号/附件必填） | 字段完整性 |  | 5/26 | 5/30 | 待测试
线索 | 分配机制 | 管理员分配→销售接收 |  | 5/26 | 5/30 | 待测试
线索 | 线索池可见领取 | 全可见领取权限 |  | 5/26 | 5/30 | 待测试
客户 | 创建表单（关键人员/上下级） | 字段完整性 |  | 5/26 | 5/30 | 待测试
客户 | 查重规则 | ERP同步后锁定 |  | 5/26 | 5/30 | 待测试
拜访 | 日常拜访记录 | 计划→执行→记录 |  | 5/26 | 5/30 | 待测试
日报 | 日报填写 | 外出/非外出区分 |  | 5/26 | 5/30 | 待测试
阶段二：正式上线并行（6月第一周）
模块 | 功能点 | 测试要点 | 负责人 | 开始 | 结束 | 状态
全模块 | 第一阶段全模块上线并行 | 新老系统数据一致性 |  | 6/2 | 6/6 | 待上线
培训 | 全员培训会议（周一） | 操作手册+演示+Q&A |  | 周一 |  | 待安排

## 演示内容疑问
演示内容疑问 & 解决方案
序号 | 模块 | 疑问点 | 问题详情 | 解决方案 | 状态
📌 线索
1.1 | 线索 | 字段是否满足 | 是否初步收集姓名/公司/电话/来源/详情/外部料号必填？ | 增加机型、行业、客户类型必填；增加项目号、附件上传 | ✅ 已定
1.2 | 线索 | 分配机制 | 线索分配流程是否满足业务需求？ | 定制分配机制；后续测试补充回收机制、保有量机制 | ✅ 已定
1.3 | 线索 | 个人线索归属 | 个人线索是否收回到公司还是归个人？ | 按规则回收线索池（超时/未跟进等触发回收） | ✅ 已定
1.4 | 线索 | 业务创建线索 | 业务创建的线索会被清空回到管理人重新分配？ | 个人线索归个人；公司级线索按管理员分配 | ✅ 已定
1.5 | 线索 | 线索池权限 | 线索池可见/领取权限范围？ | 暂定全可见领取，后续再确认范围 | ⚠️ 暂定
📌 客户
2.1 | 客户 | 字段详情 | 字段是否满足销售内容？新建表单是否满足需求？ | 需增加客户关键人员信息、上下级关系；ERP同步后全部锁定不可修改 | ✅ 已定
2.2 | 客户 | ERP内容收集 | 客户ERP部分内容是否在创建时即可收集？ | 待确认 | ⚪ 待定
2.3 | 客户 | 创建规则 | 是否一定要线索转换？创建满足规则是什么？ | 查重规则已明确；创建规则待确认 | ⚠️ 待确认
2.4 | 客户 | 开票/附件识别 | 开票资料、附件识别等CRM能否识别？ | 暂时不做处理，待后续上线优化 | ⏭️ 暂不处理
2.5 | 客户 | 等级评分 | 评分是否与客户建立一起处理？未建立是否默认D级？终端档案？ | 不需同时建立；未建立时为空（非D级）；终端档案待定 | ✅ 已定
2.6 | 客户 | 公海池 | 客户档案是否需要公海池？ | 待定 | ⚠️ 待定
📌 拜访活动
3 | 拜访 | 拜访活动 | 拜访活动功能范围确认 | 第一阶段上线日常拜访记录（计划→执行→记录） | ✅ 已定
📌 日报
4.1 | 日报 | 后期调整 | 后续能否做调整？ | 可以调整，增加字段内容即可 | ✅ 已定
4.2 | 日报 | 领导查看方式 | 领导如何查看日报？ | 以BI报表方式查看 | ✅ 已定
4.3 | 日报 | 非外出日志 | 业务不外出时日志怎么填写？ | 暂定提醒业务自行填写 | ✅ 已定
📌 商机
5.1 | 商机 | 商机命名 | 商机命名规范？ | 终端+项目名 或 机型 | ✅ 已定